## Thông tin nhóm
Thông tin nhóm CYBERLEAD
Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng website quản lý công việc cá nhân và nhóm
- Lê Tuấn Anh (2274801030005)
- Trương Quang Bảo An
- Bùi Thảo Duyên (2274801030026)

## Bản kế hoạch
Bản kế hoạch xây dựng website quản lý công việc cá nhân và nhóm
STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Kết quả | Ghi chú
1 | Thu thập, phân tích yêu cầu, tính năng | 2023-06-25 | 2023-06-28 | Cả nhóm | Bản đặc tả yêu cầu chi tiết về tính năng | Là bước cơ sở để xác định rõ các yêu cầu và tính năng của website
2 | Thiết kế UI | 2023-06-28 | 2023-06-30 | Lê Tuấn Anh | Bản thiết kế giao diện người dùng hoàn chỉnh trên Figma | Giao diện người dùng phải thân thiện và dễ sử dụng
3 | Thiết kế CSDL | 2023-07-01 | 2023-07-07 | Cả nhóm | Bản thiết kế cơ sở dữ liệu hiệu quả và linh hoạt | CSDL phải đáp ứng được các yêu cầu về lưu trữ và truy xuất dữ liệu
4 | Lập trình (Frontend & Backend)
4.1 | + Đăng nhập, đăng ký | 2023-07-07 | 2023-07-11 | Lê Tuấn Anh | Tính năng đăng nhập, đăng ký hoạt động mượt mà | Đảm bảo tính bảo mật cho người dùng
4.2 | + Tạo và quản lý nhiệm vụ (tasks) | 2023-07-11 | 2023-07-14 | Lê Tuấn Anh | Tính năng tạo và quản lý nhiệm vụ hoàn thiện | Người dùng phải có thể tạo và chỉnh sửa nhiệm vụ, gán ngày hạn, và gắn tags hoặc labels
4.3 | + Phân loại nhiệm vụ (Project) | 2023-07-14 | 2023-07-17 | Lê Tuấn Anh | Tính năng phân loại nhiệm vụ hoàn thiện | Cho phép người dùng phân loại nhiệm vụ vào các danh mục (Projects)
4.4 | + Ưu tiên nhiệm vụ | 2023-07-17 | 2023-07-20 | Bùi Thảo Duyên | Tính năng ưu tiên nhiệm vụ hoàn thiện | Người dùng có thể đặt mức độ ưu tiên cho nhiệm vụ
4.5 | + Comment tasks | 2023-07-20 | 2023-07-23 | Bùi Thảo Duyên | Tính năng comment hoạt động ổn định | Người dùng có thể để lại comment trên các nhiệm vụ
4.6 | + Bảng điểm (Karma) | 2023-07-23 | 2023-07-25 | Bùi Thảo Duyên | Tính năng bảng điểm hoạt động ổn định | Theo dõi và cho điểm cho việc hoàn thành các nhiệm vụ của người dùng
4.7 | + Chia sẻ và cộng tác | 2023-07-25 | 2023-07-31 | Trương Quang Bảo An | Tính năng chia sẻ và cộng tác hoàn thiện | Người dùng có thể mời người khác tham gia vào một dự án và chia sẻ các nhiệm vụ
5 | Kiểm thử | 2023-08-01 | 2023-08-02 | Cả nhóm | Báo cáo kết quả kiểm thử | Kiểm thử toàn diện để đảm bảo chất lượng sản phẩm
2023-07-01

## Bản đặc tả
Bản đặc tả tính năng
STT | Tên công việc | Mô tả
1 | Tính năng đăng nhập, đăng ký | - Người dùng phải có khả năng tạo một tài khoản mới bằng cách nhập thông tin bao gồm địa chỉ email và mật khẩu. - Người dùng phải có khả năng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu đã đăng ký. - Tính năng khôi phục mật khẩu qua email khi người dùng quên mật khẩu. - Mọi thông tin tài khoản phải được mã hóa và bảo mật.
2 | Tính năng tạo và quản lý nhiệm vụ (tasks) | - Người dùng phải có khả năng tạo mới, chỉnh sửa, xóa, đánh dấu hoàn thành và tìm kiếm nhiệm vụ. - Mỗi nhiệm vụ phải có thông tin bao gồm tên nhiệm vụ, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, và có thể gắn tags hoặc labels. - Phải có khả năng sắp xếp nhiệm vụ theo ngày hạn, tên, hoặc tags.
3 | Tính năng phân loại nhiệm vụ (Project) | - Người dùng phải có khả năng tạo mới, chỉnh sửa, xóa danh mục (Projects), và thêm nhiệm vụ vào danh mục. - Người dùng phải có khả năng xem các nhiệm vụ theo danh mục. - Các danh mục có thể được sắp xếp theo tên hoặc ngày tạo.
4 | Tính năng ưu tiên nhiệm vụ | - Người dùng phải có khả năng đặt mức độ ưu tiên cho mỗi nhiệm vụ, bao gồm mức độ cao, trung bình, thấp. - Nhiệm vụ với mức độ ưu tiên cao phải được hiển thị ở vị trí nổi bật.
5 | Tính năng comment trên nhiệm vụ | - Người dùng phải có khả năng để lại comment trên mỗi nhiệm vụ. - Comment phải có thể chứa văn bản, ảnh, video, và tệp đính kèm khác. - Người dùng cần có thể xem, chỉnh sửa, và xóa comment của mình.
6 | Tính năng bảng điểm (Karma) | - Người dùng nhận điểm karma khi hoàn thành nhiệm vụ. - Cần có một bảng xếp hạng karma theo tuần, tháng, và năm. - Bảng xếp hạng cần phải được cập nhật tự động.
7 | Tính năng chia sẻ và cộng tác | - Người dùng phải có khả năng mời người khác tham gia vào dự án của mình bằng email hoặc liên kết trực tiếp. - Người được mời phải có khả năng xem, chỉnh sửa, thêm, và xóa nhiệm vụ trong dự án. - Người dùng phải có thể chỉnh sửa quyền hạn của các thành viên trong dự án.

## Biên bản họp
Biên bản họp
Lần họp | Chủ đề | Ngày họp | Người tham gia | Kết quả họp | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38